西北农林科技大学文件

校研发〔2021〕132号

关于印发《西北农林科技大学2020-2025年

学位授权点周期性合格评估工作方案》

的通知

各单位：

《西北农林科技大学2020-2025年学位授权点周期性合格评估工作方案》经2021年4月25日校长办公会审议通过，现予以印发，请认真组织实施。

西北农林科技大学

2021年5月3日

西北农林科技大学

2020-2025年学位授权点周期性合格评估

工作方案

根据国务院学位委员会、教育部《关于开展2020-2025年学位授权点周期性合格评估工作的通知》(学位〔2020〕26号)和陕西省学位委员会、教育厅《关于开展2020-2025年学位授权点周期性合格评估工作的通知》（陕学位〔2021〕3号），为做好我校2020-2025年学位授权点周期性合格评估工作，特制定本工作方案。

一、评估组织领导

1.成立合格评估工作领导小组

组  长：李兴旺、吴普特

副组长：陈玉林、闫祖书、韦革宏、房玉林

成员单位：研究生院、党委研究生工作部、党委校长办公室、党委组织部、党委宣传部、科学技术发展研究院、科技推广处、人事处、发展改革处、“双一流”办公室、国际交流处、高层次人才办公室、团委、就业指导中心

合格评估工作领导小组全面负责本轮合格评估的组织领导和协调推进工作, 办公室设在研究生院。

2.成立合格评估专项工作小组

由各学院（系、所）书记、院长（主任、所长）担任组长，成员包括分管副院长（副主任、副所长）、副书记、学科点负责人、研究生秘书等人员，具体负责本单位牵头负责的学位授权点评估工作。

二、评估范围

我校共36个学位授权点须参加本轮次的周期性合格评估，其中一级学科博士学位授权点15个，一级学科硕士学位授权点6个，专业学位授权类别9个（其中农业硕士包含7个领域），具体参评名单见附件1。

三、评估内容

1.周期性合格评估分为学位授予单位自我评估和教育行政部门抽评两个阶段。学位授权点自我评估为诊断式评估，是对本学位授权点建设水平与人才培养质量的全面检查。评估内容包括师资队伍、学科方向、人才培养数量质量和特色、课程教材质量、科学研究、社会服务、学术交流、条件建设和制度保障等，重点突出人才培养。

2.学位授权点合格评估标准须参照国家《学位授权审核申请基本条件（2020）》和我校各学位授权点《学位授予标准》制定，具体内容参考《学位授权点抽评要素》，评估标准要体现本学位授权点的办学水平和研究生教育发展目标。各学位授权点合格评估标准，由牵头建设学院（系、所）专项工作小组负责组织制定，经学位评定分委员会（教授委员会）审查通过，报学校评估工作领导小组审核备案。

四、评估方式

参评学位授权点自我评估一般采用国内同行专家评估的方式进行，学校鼓励有条件的学位授权点将自我评估与自主开展或参加的相关学科领域具有公信力的国际评估、教育质量认证等相结合。各学院（系、所）要制定本单位学位授权点的合格评估工作方案，涉及跨学院（系、所）的一级学科及专业学位类别，由牵头学院负责制定合格评估工作方案。本次评估按照一级学科和专业学位类别开展自我合格评估，其中农业类别按照领域开展自我评估。

1.聘请专家。遴选确定进校评估专家，每个学位授权点聘请的评审专家不少于5人。评估专家一般应是本学科领域学术水平较高的研究生导师，专业学位授权点评估专家应包括行业专家。

2.专家沟通。各学院（系、所）就相应学位授权点的合格评估工作，与评估专家进行充分沟通，向专家组说明我校发展战略、办学目标、人才培养质量标准、评估目的、评估方式、工作要求和工作流程等，听取专家对学位授权点合格评估工作安排的意见。

3.材料组织。各学院（系、所）根据学校合格评估工作方案的要求和部署，组织开展自我评估工作，撰写《学位授权点自我评估总结报告》等评估材料。评估材料须提前发送专家，并根据专家意见，补充完善自评材料。

4.专家进校评估。在充分沟通和查阅评估材料基础上，评估专家组进校开展现场评估。专家组通过听取总体汇报、与师生和管理人员座谈、查阅有关资料等方式，了解学位授权点基本情况。专家组经过充分讨论，提出诊断式评议意见。专家评议意见应具有较强的针对性，从学位授权点建设方面，指出其存在的问题与不足，并提出改进建议。

5.评估结果审议。学校学位评定委员会根据评估专家评议的意见，对各学位授权点自我评估结果进行审议。

6.改进提升方案。学校根据评估过程中发现的问题和不足，结合评估专家意见，制定学校学位授权点总体改进提升方案。各学院（系、所）应根据评估专家意见和建议，制定各学位授权点改进提升方案，方案应具有可操作性，包括未来一段时间的发展目标和保障措施。

五、时间安排

2021年，制定评估方案和评估指标体系阶段。组织学习国家文件和政策，确定参评学位授权点，制定学校合格评估工作方案，安排部署合格评估工作；开展学位授权点建设情况摸底调研；制定各学位授权点合格评估工作方案；制定各学位授权点合格评估指标体系；编制2021年度学校《研究生教育发展质量年度报告》和各学位授权点《学位授权点建设年度报告》。

2022年，开展预评估阶段。各学位授权点牵头负责学院，组织校内外专家参照合格评估指标体系，开展学位授权点建设状况预评估，加强和改进学位授权点建设。3月底前完成《学位授权点基本状态信息表》填报；编制学校2022年度《研究生教育发展质量年度报告》和各学位授权点《学位授权点建设年度报告》。

2023年，改进提升阶段。持续加强学位授权点改进建设阶段；结合学位授权点合格评估情况，开展学位授权点调整，优化人才培养结构；组织编制学校2023年度《研究生教育发展质量年度报告》和各学位授权点《学位授权点建设年度报告》。

2024年，专家组进校评估阶段。各学位授权点编写《学位授权点自我评估总结报告》；学校组织校外专家集中进校开展学位授权点合格评估工作；根据专家改进建议，提出改进举措，加强学位授权点建设；编制学校2024年度《研究生教育发展质量年度报告》和各学位授权点《学位授权点建设年度报告》。

2025年，教育行政部门抽评阶段。3月底前完成《学位授权点基本状态信息表》《学位授权点自我评估总结报告》、专家评议意见和改进建议，以及学位授权点连续5年的研究生培养方案等材料上传工作；完成评估材料归档保存，以备国务院学位办及陕西省学位办抽查评估。编制学校2025年度《研究生教育发展质量年度报告》和各学位授权点《学位授权点建设年度报告》。

六、其他要求

1.工作保障。学校为本轮学位授权点合格评估工作提供经费和人员保障，确保评估工作顺利进行。各学院（系、所）及相关部门要高度重视本轮学位授权点合格评估工作，将其列为相关年度的重点工作，保持评估工作队伍的稳定，给予工作经费支持。

2.以评促建。各学院（系、所）及相关学位授权点要以本轮学位授权点周期评估为契机，对学位授权点建设水平与人才培养质量进行一次全面的检查，认真梳理查找影响质量的突出问题，在自我评估期间持续做好改进工作，凝练特色，加强学位授权点内涵建设。

3.落实责任。各学位评定分委员会、学院（系、所）和学校相关部门，要切实负起责任，精心组织，确保评估工作取得实效。对评估过程中存在弄虚作假和违反评估纪律的单位和人员，将按照有关规定严肃处理。

附件：1.参加本轮合格评估的学位授权点名单

2.学位授权点抽评要素

抄送：校领导。

西北农林科技大学校长办公室               2021年5月3日印发