西北农林科技大学全员核酸检测工作方案

为确保校园安全及师生身体健康，经学校应对疫情工作领导小组研究决定，定于2022年2月23日-24日开展全员集中核酸检测。为确保全员核酸检测工作快速、高效、有序开展，现就有关工作安排如下。

一、组织领导

成立学校全员核酸检测工作领导小组

组  长：马建华

副组长：闫祖书  赵敏娟

成  员：党校办、学工部、研工部、人事处、后勤管理处、保卫处、校医院、国资处、信息化处、机关党委、

宣传部、团委等部门负责人。

二、采样人员范围

- 全体在岗教职工（含非事业编制人员）；

- 全体在校学生；

3.在南校区牡丹园家属区、西院家属院及博士后公寓居住的所有人员。

三、采样时间、地点

（一）南校区

1.时    间：2月23日 （周三）上午8:30—晚上8:00

2.采样地点：南校操场

（二）北校区

1.时    间：2月24日（周四）上午8:30—晚上8:00

2.采样地点：北校篮球场

（三）采样安排

各单位采样时间段及地点安排见附件1、2

四、采样流程

1.采样人员携带身份证和智能手机，核酸采集时出示身份证进行信息登记。

2.核酸采集结束后，使用手机微信“扫一扫”功能识别“西农全员核酸检测登记码”进行核酸采集确认。

3.职工亲属、租住户及无法识别“西农全员核酸检测登记码”的人员，核酸采集结束后进行人工登记确认。

五、工作分工

1.防控办：负责发布《关于开展全员核酸检测的通知》、制定《全员核酸检测工作安排》；负责统筹各单位、应急处置各工作组做好全员核酸检测各项准备工作，协调解决工作中遇到的问题。

2.校医院：负责根据南北校区检测对象人数摸底人数在各采样点设置相应数量的采样通道；负责制定采样点环境消杀工作标准；负责提前做好采集用消毒用品、拭子、病毒采集管等医疗物资的准备工作，并为受检人准备纸巾、呕吐袋、备用口罩；负责采样时发热、咳嗽、咽痛、流涕、腹泻等症状师生的处置；负责南北校区采样点的医废处置；负责在各采样点张贴“1 米线”等标志。

3.学生工作组负责制定《学生分时段核酸采样时间安排表》，各学院（所）负责做好本单位学生的核酸采集组织工作；人事处负责制定《教职工分时段核酸采样时间安排表》，各单位负责做好本单位教职工的核酸采集组织工作；国际学院负责做好留学生的核酸采集组织工作。

4.机关党委负责按照国资处提供的南校区牡丹园家属区、西院家属院及博士后公寓户主名单，抽调机关工作人员逐一电话通知户主，确保校内校区所有职工家属及租住户应采尽采。

5.后勤处：负责按照校医院要求在各采样点设置采样通道，做好电源、照明、桌椅、帐篷等设施的搭建及摆放；负责采样点环境消杀；负责南北校区采样点工作人员及志愿者午餐、晚餐的配送工作；负责向校医院提供1辆小型中巴车配送医用物资。

6.国资处：负责按照校医院要求配备12台电脑。

7.信息化处：负责采样点的网络保障；负责电脑、扫码枪、身份证阅读器等设备的调试；负责按照按照采集点通道数量打印“西农全员核酸检测登记码”;负责根据“西农全员核酸检测登记码”登记确认情况及时通知各单位督促师生及时采集核酸。

8.保卫处负责按照校医院要求设置警戒线；做好南北校区采样点的现场秩序维持工作；

9.校团委负责按照采集点通道数量组织相应班次志愿者，会同校医院做好志愿者的培训工作。

10.宣传部：负责通过校园网、微信公众号做好全员核酸检测的动员及宣传工作，引导全体人员有序采样，加强宣传引导，消除恐慌心理；负责在采样点显著位置张挂标语、宣传展板、横幅等。

11.为保证全员核酸检测高效有序进行，做到应采尽采，各单位要提前做好全体人员摸底和动员工作，切实做好采样组织工作，务必于当天全部完成核酸检测。

附件：1. 教职工核酸检测分时段安排表

2. 学生核酸检测分时段安排表

3. 各单位因身体等原因未进行核酸采样人员登记表

学校应对疫情工作领导小组办公室

2022年2月21日